## Agosto
Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Inserción
Construcción momento 1
Identificar problematicas
Planificación fiestas patrias
Decidir intervención
Taller de Intervención
Semana 1: 5 al 11 de agosto
Semana 2: 12 al 18 de agosto
Semana 3: 19 al 25 de agosto
Semana 4: 26 de agosto al 1 de septiembre

## Septiembre
Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Entrega momento 1
Construccion momento 2
Generar taller duelo
Evento: Pasamos agosto
Implementación taller del duelo
Fiestas patrias
Elaboración propuesta de intervención
Taller de intervención
Semana 1: 2 al 8 de septiembre
Semana 2: 9 al 15 de septiembre
Semana 3: 16 al 22 de septiembre
Semana 4: 23 al 29 de septiembre

## Octubre
Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
Entrega momento 2
Construcción momento 3
Cuenta publica
Realización de la propuesta de intervención
Implementacion taller Duelo
Taller de Intervención
Implementación intervención
Semana 1: 30 de agosto al 6 de octubre
Semana 2: 7 al 13 de octubre
Semana 3: 14 al 20 de octubre
Semana 4: 21 al 27 de octubre
Semana 5: 28 de octubre al 3 de noviembre

## Noviembre
Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Entrega momento 3
Construcción momento 3
Implementacion intervención
Realización de listas paseos
Despedida final
Taller de Intervención
Semana 1: 4 al 10 de Noviembre
Semana 2: 11 al 17 de Noviembre
Semana 3: 18 al 24 de Noviembre
Semana 4: 25 de Noviembre al 1 de Diciembre